Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności

Celem przedłożenia harmonogramu płatności jest dostarczenie IP RPO WŁ informacji o planowanych do złożenia wniosków o płatność oraz danych dotyczących planowanych i rozliczanych wydatków.

O przyporządkowaniu określonej kwoty wydatków ogółem i kwalifikowalnych do konkretnego miesiąca/kwartału decyduje moment złożenia wniosku o płatność, w którym Beneficjent wykaże poniesione przez siebie wydatki.

W przypadku, gdy Beneficjent w jednym wniosku o płatność ubiega się o zaliczkę, którą następnie w kolejnym okresie rozlicza wykazując określone wydatki, wypełnia dwie pozycje w harmonogramie:

- pierwsza dotycząca /miesiąca, w którym Beneficjent wnioskuje o dofinansowanie 
w formie zaliczki (wypełnia tylko pole dofinansowanie – zaliczka oraz pole podziału dofinansowania, nie wypełnia pola wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne) oraz wskazuje podział wydatków na wydatki bieżące i majątkowe

- druga dotyczy miesiąca, w którym Beneficjent planuje wykazać we wniosku o płatność wydatki rozliczające zaliczkę (wypełnia pola wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne, nie wypełnia pola dofinansowanie oraz pola podział dofinansowania  – o ile Beneficjent nie ubiega się o kolejną transzę zaliczki).

W przypadku realizacji Projektu w okresie dłuższym niż rok Beneficjent powinien powielić komórki.

Otrzymaną zaliczkę Beneficjent zobowiązany jest rozliczyć w terminie 60 dni, od daty jej otrzymania, na podstawie wniosku o płatność tj. od dnia następnego po dacie wpływu na konto Beneficjenta.

W przypadku dokonywania na rzecz Beneficjenta płatności zaliczkowych lub pośrednich, płatność końcowa nie może stanowić mniej niż 20% kwoty dofinansowania.

Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest przekazać harmonogram płatności za pośrednictwem aplikacji SL2014 wraz z pierwszym wnioskiem o płatność. Aktualizacji harmonogramu, jeśli  jest konieczna, Beneficjent może dokonać nie częściej niż raz na 2 miesiące.

Przykład 1. Dofinansowanie przekazywane w formie zaliczki

Okres realizacji projektu: lipiec 2018 – listopad 2018 r.

Wydatki ogółem 246 000,00 PLN,
Wydatki kwalifikowalne 200 000,00 PLN,
Dofinansowanie (85% wydatków kwalifikowalnych) 170 000,00 PLN.

Beneficjent:

- w lipcu występuje o zaliczkę w kwocie 85 000,00 PLN,

- w sierpniu wydatkuje otrzymane środki wraz z niezbędnym wkładem własnym 
(moment przekazania zaliczki – lipiec lub sierpień – nie wpływa na zapisy harmonogramu),

- we wrześniu planuje złożyć wniosek o płatność, w którym rozliczy otrzymaną wcześniej zaliczkę (wydatkami w kwocie 100 000,00 PLN) 
oraz zawnioskuje o kolejną (drugą) transzę zaliczki w kwocie 51 000,00 PLN,

- w październiku wydatkuje otrzymane środki z zaliczki oraz środki stanowiące wkład własny,

- w listopadzie planuje złożyć wniosek o płatność rozliczający drugą transzę zaliczki,

- w grudniu planuje złożyć wniosek o płatność końcową w formie refundacji (nie mniej niż 20% kwoty dofinansowania).

W opisanym przypadku harmonogram należy wypełnić w sposób następujący:

| Rok | Kwartał | Miesiąc | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |  | Podział dofinansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | EFRR |  |
|  |  |  |  |  | Zaliczka | Refundacja | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 2018 | I | styczeń |  |  |  |  |  |  |
|  |  | luty |  |  |  |  |  |  |
|  |  | marzec |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma kwartał I |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | II | kwiecień |  |  |  |  |  |  |
|  |  | maj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | czerwiec |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma kwartał II |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | III | lipiec |  |  | 85 000,00 |  |  | 85 000,00 |
|  |  | sierpień |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wrzesień | 123 000,00 | 100 000,00 | 51 000,00 |  |  | 51 000,00 |
|  | Suma kwartał III |  | 123 000,00 | 100 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
|  | IV | październik |  |  |  |  |  |  |
|  |  | listopad | 73 800,00 | 60 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | grudzień | 49 200,00 | 40 000,00 |  | 34 000,00 |  | 34 000,00 |
|  | Suma kwartał IV |  | 123 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| Razem dla roku 2018 |  |  | 246 000,00 | 200 000,00 | 136 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| Ogółem |  |  | 246 000,00 | 200 000,00 | 136 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |

Przykład 2. Dofinansowanie przekazywane w formie refundacji

Okres realizacji projektu: styczeń2018 – czerwiec 2018 r.

Wydatki ogółem  2 500,00 PLN,
Wydatki kwalifikowane 2 000,00 PLN,
Dofinansowanie (85% wydatków kwalifikowalnych) 1 700,00 PLN.

Beneficjent poniesie wydatki w okresie marzec – kwiecień, natomiast wniosek o płatność planuje złożyć do IP RPO WŁ w czerwcu. 
W opisanym przypadku harmonogram należy wypełnić w sposób następujący:

| Rok | Kwartał | Miesiąc | Wydatki ogółem | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |  | Podział dofinansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | EFRR |  |
|  |  |  |  |  | Zaliczka | Refundacja | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 2018 | I | styczeń |  |  |  |  |  |  |
|  |  | luty |  |  |  |  |  |  |
|  |  | marzec |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma kwartał I |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | II | kwiecień |  |  |  |  |  |  |
|  |  | maj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | czerwiec | 2 500,00 | 2 000,00 |  | 1 700,00 | 800,00 | 900,00 |
|  | Suma kwartał II |  | 2 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 700,00 | 800,00 | 900,00 |
|  | III | lipiec |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sierpień |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wrzesień |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma kwartał III |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | IV | październik |  |  |  |  |  |  |
|  |  | listopad |  |  |  |  |  |  |
|  |  | grudzień |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma kwartał IV |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dla roku 2018 |  |  | 2 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| Ogółem |  |  | 2 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 700,00 | 800,00 | 900,00 |